Утверждаю:

Зав. МДОУ д/с № 26

 «Солнышко» с. Покойного

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А. Логачева

***План мероприятий рабочей группы***

***по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования***

***в МДОУ д/с № 26 «Солнышко»***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **н/п** |  **Содержание работы** |  **Сроки** |  **Ответственный** |
|   **1 этап - подготовительный** |
| 1 | **Обсуждение ФГОС ДО,** изучение и сравнительный анализ ФГТ и нового ФГОС ДО. | Январь-май2014г. | Ст. воспитательШабанова Н.В. |
| 2 | **Разработка и утверждение Положения о рабочей группе, плана мероприятий** на 2014-2015 гг. по введению ФГОС ДО. | Январь 2014г. | Члены рабочей группы. Ст. воспитатель Шабанова Н.В. |
| 3 | **Тематическое обсуждение публикаций** по ФГОС в научно-методических журналах, ознакомление с научно-методическим обеспечением введения ФГОС и предложений МИНОБРНАУКИ по применению стандарта при получении дошкольного образования. | В течение учебного года | Ст. воспитатель Шабанова Н.В. |
| 4 | **Работа рабочей группы** по изучению и разработке направлений работы, которые вызывают трудности у педагогов, с учётом индивидуальных интересов и потребностей сотрудников. | В течение учебного года по плану | Члены рабочей группы. Ст. воспитатель Шабанова Н.В. |
| 5 | **Диагностика образовательных потребностей** и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки. | Февраль май | Заведующий  Логачева М.А.Ст. воспитатель Шабанова Н.В. |
| 6 | **Проведение мероприятий для педагогов:**1. Семинар- практикум «Воспитание воспитателей» мотивация к профессиональным изменениям.2. Консультация: «На пороге преобразований. Каким должно быть дошкольное образование в целом?»3. Консультация «Как влияет принятие новых стандартов на деятельность ДОУ?» 4. Теоретический семинар: «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом введения ФГОС дошкольного образования» | В течение учебного года | Заведующий  М.А. Логачева Члены рабочей группы |
| 7 | **Подборка нормативно-правовых** основополагающих документов, методической литературы: ФГОС ДО, программа «Типовое положение о дошкольном образовании», «Закон об образовании». | Январь февраль | ст. воспитатель Шабанова Н.В.  |
| 8 | **Индивидуальные консультации** «Современные подходы к планированию образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» | В течение учебного года | ст. воспитатель Шабанова Н.В.  |
|  **2 этап - разработка проекта изменений и дополнений в ООП ДОУ** |
| 1 | **Заседание рабочей группы** педагогов по отбору и обоснованию изменений в ООП ДОУ. | В течение учебного года по плану | ЗаведующийМ.А. ЛогачеваЧлены рабочей группы. |
| 2 | **Семинар:** «Изучение и внедрение ФГОС ДО» | В течение учебного года по плану | воспитатель Показеева Т.И. |
| 3 | Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС. | апрель – май  | ст. воспитатель Шабанова Н.В.  |
|  **3 этап - внесение изменений и дополнений в ООП ДОУ** |
| 1 | **Обсуждение** ООП ДОУ, изучение и сравнительный анализ изменений и дополнений в программе ДОУ с учётом ФГОС ДО. | май | ст. воспитатель Шабанова Н.В., воспитатели ДОУ |
| 2 | **Утверждение основной образовательной программы ОУ** в соответствии требованиями ФГОС ДО. | сентябрь | заведующийМ.А. Логачевавоспитатели ДОУ. |
| 3 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. | Январь-май | ЗаведующийМ.А. ЛогачеваЧлены рабочей группы.  |

Старший воспитатель Шабанова Н.В.